Cronograma Detalhado de Tarefas - Hephaestus

| Fase | Período | Tarefas e Ecrãs |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | 01/08 a 02/08 | Setup inicial do projeto Web, definição da estrutura base (Navbar, Sidebar e estilos globais / Bootstrap). |
| Frontend Web | 03/08 a 04/08 | Ecrã de Autenticação (Login), Ecrã de Recuperação de Password e Página de Gestão de Perfil. |
| Frontend Web | 05/08 a 08/08 | Dashboard Principal, Vista de Calendário de Técnicos e Listagem de Histórico de Tickets com paginação e filtros cumulativos. |
| Frontend Web | 09/08 a 11/08 | Ecrã de Detalhe de Ticket/Tarefa, Formulário de Abertura de novos Tickets e Secção de Anexos e Comentários. |
| Frontend Web | 12/08 a 14/08 | Painel de Administração: Páginas para Gestão de Utilizadores e Técnicos (criar, editar, desativar contas). |
| Frontend Web | 15/08 a 16/08 | Ecrã de Estatísticas e Métricas, Exportação de Dados e Desenho de Páginas de Erro Personalizadas (404 e 500). |
| Frontend Mobile | 17/08 a 18/08 | Setup da Aplicação Mobile (Android / MAUI) e estrutura de navegação básica. |
| Frontend Mobile | 19/08 a 20/08 | Ecrãs de Autenticação simplificada (com suporte a 2FA e Google Login) e Perfil. |
| Frontend Mobile | 21/08 a 22/08 | Ecrã de Abertura Rápida de Tickets e integração com a câmara para anexar fotos de avarias. |
| Frontend Mobile | 23/08 a 24/08 | Listagem simplificada de Tarefas, Ecrã de Detalhe com atualização rápida de estados (Open, In Progress, Done). |
| Frontend Mobile | 25/08 a 26/08 | Ecrã da Agenda Diária do Técnico e implementação de alertas visuais de perda de ligação à rede. |
| Backend | 27/08 a 29/08 | Configuração do projeto .NET Framework/C#, ligação à Base de Dados SQL Server e configuração de Web Services no IIS. |
| Backend | 30/08 a 01/09 | Implementação de Autenticação, gestão de sessões, controlo de acessos por roles (Admin, Técnico, Standard) e OAuth 2.0. |
| Backend | 02/09 a 05/09 | Construção das APIs (CRUD) para gestão de Tickets, Tarefas, Históricos de Modificação e upload de Anexos. |
| Backend | 06/09 a 09/09 | Lógica de negócio para a Gestão de Utilizadores, reatribuição de tickets e forçar o encerramento dos mesmos. |
| Backend | 10/09 a 13/09 | Criação de rotas para extração de Estatísticas e geração de ficheiros (PDF da Ficha de Intervenção, CSV, XML). |
| Backend | 14/09 a 18/09 | Integração contínua da API com as Plataformas Web e Mobile. |
| Testes e Entrega | 19/09 a 22/09 | Realização de Testes Unitários no Backend, validação de segurança e regras de negócio. |
| Testes e Entrega | 23/09 a 25/09 | Testes de Integração e Interface (E2E) em ambiente Web e Mobile. Resolução de Bugs identificados. |
| Testes e Entrega | 26/09 a 28/09 | Escrita e preparação dos Manuais de Utilizador e finalização do Relatório de Memória Descritiva. |
| Testes e Entrega | 29/09 | Entrega final do código fonte, scripts e documentação do projeto. |